**План организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования КГБ ПОУ «АУОР» в 2021 году**

Цель: обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования КГБ ПОУ «АУОР»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные | Результат |
| Обеспечение анализа результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и  среднего общего образования КГБ ПОУ «АУОР» (далее – Учреждение) в 2020 году | | | | |
| 1 | Анализ результатов ГИА выпускников Учреждения в 2020 году | Сентябрь 2020 года | Царёва С. В.  руководители МО  Учреждения | Выявление типичных ошибок выпускников Учреждения, планирование проведения ГИА 2021  года с учетом выявленных ошибок |
| 2 | Рассмотрение результатов ГИА 2020  года на совещании при директоре Учреждения | Сентябрь 2020 года | Царёва С. В. | Определение задач при планировании проведения ГИА на 2021 год |
| 3 | Представление результатов ГИА 2020 года на родительских собраниях в 9; 11  классах | Сентябрь 2020 года | Царёва С. В.,  Классные руководители | Ознакомление родительской общественности с результатами ГИА  2020 году |
| Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА | | | | |
| 1 | Размещение на сайте Учреждения в разделах «ОГЭ», «ЕГЭ» информации по обеспечению организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году, в том числе оформление информационного стенда  «ГИА – 2021» | Сентябрь – октябрь 2020 года | Царёва С. В. | План организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования КГБ ПОУ «АУОР» в 2021 году;  нормативные правовые документы и методические рекомендаций, регламентирующие ГИА в 2021 году |
| 2 | Проведение совещаний педагогических  работников, в том числе классных | В течение года | Царёва С. В. | Ознакомление педагогических  работников, в том числе классных |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | руководителей по вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году |  |  | руководителей с нормативными и правовыми документами по вопросам организации и проведения ГИА в 2021  году |
| 3 | Проведение обучающих семинаров, совещаний, родительских собраний по подготовке к ГИА учащихся 9,11  классов | Октябрь – апрель 2020/2021 | Царёва С. В.  классные руководители | Ознакомление родительской общественности с нормативными правовыми документами по подготовке  и проведению ГИА-2021 |
| 4 | Проведение диагностических работ в форме ОГЭ, ЕГЭ (9,11 классы), | Октябрь – апрель  2020/2021 | Учителя - предметники | Контроль уровня знаний учащихся Учреждения |
| 5 | Организация проведения тренировочных тестов в форме ОГЭ, ЕГЭ (9,11 классы), в том числе итогового сочинения в 10 - 11 классах | В течение года | Царёва С. В.  учителя - предметники | Ознакомление учащихся 9,11 классов с организацией и проведением ГИА 2021 года;  контроль уровня знаний учащихся Учреждения |
| 6 | Проведение обучающих семинаров с участниками ГИА Учреждения 2021 года с нормативными правовыми  документами по подготовке и проведению ГИА;  психолого - педагогическое сопровождение учащихся и их родителей (законных представителей) | В течение года | Царёва С. В.  Шагина С. А. | Ознакомление учащихся 9,11 классов с нормативными правовыми документами по подготовке и проведению ГИА-2021; психолого-педагогические  рекомендации учащимся 9,11 классов по подготовке к ГИА 2021года |
| 7 | Обеспечение формирования  информационной системы проведения государственной итоговой аттестации обучающихся Учреждения | Декабрь - март 2020/2021 год | Царёва С. В.  Бессонова Т. В.  классные руководители | Формирование базы данных участников ГИА 2021 года: оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с информацией о проведении ЕГЭ и ОГЭ;  первичный сбор письменных заявлений участников ГИА о выборе экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ;  корректировка списков участников ЕГЭ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по учебным предметам по выбору (до 1 февраля);  корректировка списков участников ОГЭ по учебным предметам по выбору (до 1 марта) |
| 8 | Прием заявлений на участие в ГИА-9; ГИА-11 в 2021 году | До 01 марта ГИА-9;  до 01 февраля ГИА-11 | Царёва С. В.  Бессонова Т. В. | Формирование РИС ГИА |
| 9 | Проведение Педагогического совета по допуску учащихся 9, 11 классов к ГИА  в 2021 году | Май 2021 год | Царёва С. В. | Принятие решения о допуске учащихся 9, 11 классов к ГИА 2021 года |
| 10 | Подготовка и утверждение распорядительных документов Учреждения по организации и проведения ГИА 2021 года | Май 2021 год | Царёва С. В. | Приказ о допуске обучающихся 9,11 классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ;  приказ об утверждении ответственности лиц, привлекаемых к работе по  проведению ЕГЭ, ОГЭ |
| 11 | Утверждение результатов участников ГИА 2021 года | Июнь-сентябрь 2021 год | Царёва С. В. | Анализ результатов ГИА выпускников Учреждения в 2021 году;  подготовка проекта плана работы по подготовке к ГИА на 2021-2022 учебный год |
| Обеспечение контроля по реализации образовательных программ основного общего, среднего общего образования | | | | |
| 1 | Контроль реализации рабочих программ учебных предметов, в том числе в части применяемых форм, методов, средств обучения и (посещение учебных занятий, изучение  документов, собеседование) | В течение учебного года | Царёва С. В.  Руководители МО | Обеспечение реализации и освоения образовательных программ основного общего, среднего общего образования Учреждения, имеющих государственную аккредитацию |
| 2 | Организация и проведение учебных консультаций по учебным предметам при подготовке к ГИА 2021 года | В течение учебного года | Царёва С. В.  учителя - предметники | Обеспечение проведения учебных консультаций по учебным предметам при подготовке к ГИА 2021 года в  соответствии с утвержденным |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расписанием |
| 3 | Определение группы «риска» из числа выпускников ГИА 2021 года;  контроль обучения учащихся, входящих в «группу риска» | В течение учебного года | учителя - предметники | Организация индивидуальных консультаций по подготовке к ГИА 2021 года |
| Обеспечение организации проведения ГИА | | | | |
| 1 | Проведение совещаний при директоре Учреждения по вопросам обеспечения проведения ГИА | Декабрь – май 2020/2021 года | Царёва С. В. | Ознакомление членов администрации, педагогических работников с нормативными правовыми документами по обеспечению подготовки и  проведения ГИА |
| 2 | Проведение единого Дня ГИА в форме ЕГЭ | март  2021 года | Царёва С. В.  учителя - предметники | Ознакомление выпускников 11 классов, родителей (законных представителей) обучающихся с условиями подготовки и  проведения ГИА в форме ЕГЭ |
| 3 | Проведение единого Дня ГИА в форме ОГЭ | Апрель  2021 года | Царёва С. В.  учителя - предметники | Ознакомление выпускников 9 классов, родителей (законных представителей)  обучающихся с условиями подготовки и проведения ГИА в форме ОГЭ |
| 4 | Обеспечение информирования всех участников образовательных отношений о:  месте и сроках подачи заявлений на участие в итоговом сочинении и ГИА; расписании ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, продолжительности экзаменов;  перечне дополнительных устройств и материалов, разрешенных и запрещенных к использованию на ОГЭ, ЕГЭ;  условиях допуска в резервные дни; сроках и месте ознакомления с результатами ГИА; | Октябрь – май 2021 год | Царёва С. В. | Ознакомление всех участников образовательных отношений с условиями подготовки и проведения ГИА-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сроках, месте и порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными  баллами |  |  |  |
| 5 | Организация сбора сведений о выборе экзаменов учащимися 9, 11 классов, формирование предварительной базы для формирования информационной системы проведения государственной итоговой аттестации, в том числе прием заявлений на общественное  наблюдение | Октябрь 2020 года | Царёва С. В.  Бессонова Т. В. | Формирование предварительной базы информационной системы проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году |
| 6 | Организация сбора сведений на предоставление права прохождение  ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) в досрочный период | Март 2021 года | Царёва С. В. | Формирование предварительной базы информационной системы проведения  государственной итоговой аттестации |
| 7 | Проведение итогового сочинения  (пробного) для учащихся 10 классов | Март 2021 года | Царёва С. В. | Выявление проблем при написании  сочинения у учащихся 10 классов |
| 8 | Проведение итогового собеседования  по русскому языку | Февраль-май  2021 года | Царёва СВ. В.. | Допуск учащихся к ГИА-9 |
| 9 | Обучение граждан, изъявивших желание быть аккредитованным в качестве общественных наблюдателей  при проведении ГИА-9; ГИА-11 | Апрель 2021 года | Царёва С. В. | Получение сертификата об обучении |